## Info
DAGσPERT steht für: Delphi Aufwandschätzung in Gruppen unter Berücksichtigung von σ (Standardabweichung) mit PERT (Program Evaluation and Review Technique). Die Version 2016_slim wurde gegenüber der Version 2016_full stark vereinfacht, um einen besseren Einstieg in die Verwendung zu ermöglichen.
Für dieses Schätzwerkzeug wurden ein Delphi Verfahren, PERT, Storypoints, T-Shirt Sizing und andere Schätzverfahren kombiniert.
Beachten Sie die dazugehörige Anleitung!
- Schätzung in Personenstunden und in abstrakten Sorypoints
- Integration von T-Shirt Sizing
Der Blattschutz ist aktiviert, damit Sie nicht unabsichtlich Formeln überschreiben können. Bereiche für Benutzereingaben sind freigegeben.
Copyright: CSS Computer-Systems-Support GmbH, Dipl.-Ing.(FH) Sven Schweiger 2007-2016.

## Spezifikation
Delphi Verfahren mit PERT - Unsicherheit ausdrückbar durch Schätzbereich: Breite, p(range) | [13 empty] | T-Shirt-Sizing
ID | Themes / Areas / Arbeitspakete Toplevel | Epics / User Stories / Arbeitspakete TopLevel | User Stories / Detail Level / Beschreibung | Optimistisch (Sp) | Wahrscheinlich (Sp) | Pessimistisch (Sp) | Dokumentation von Annahmen, Überlegungen, Risiken, Bedingungen und Diskussionsergebnissen aus dem Schätzmeeting | Erwartet nach PERT 1:4:1 (Sp) | Kalibrierter erwarteter Aufwand (Ph) | p(range) (5-100) | Divisor (0,25-6) | Standard- Abweichung (Ph) | Varianz | Aufwand (T-Shirt: XS-XXL) | Businesswert (T-Shirt: XS-XXL) | Nettobusiness- wert (T-Shirt: XS-XXL)
|  |  |  | 189 | 266 | 344 |  | 266.1667 | 265 |  |  | 4.6068 | 21.2222
S1.1 | Sprint 1 - Testgrundlage | Architektur- und Risikoanalyse | Kritische Abläufe, Abhängigkeiten und Testprioritäten erfassen. | 4 | 6 | 8 | Fokus auf risikoreiche Backend-Abläufe. | 6 | 6 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | M | XL | XL
S1.2 | Sprint 1 - Testgrundlage | Backend-Testumgebung | Test-Runner, Testkonfiguration, Fixtures und isolierte Testdatenbank einrichten. | 7 | 10 | 13 |  | 10 | 10 | 99.73 | 6 | 1 | 1 | L | XL | XL
S1.3 | Sprint 1 - Testgrundlage | Fakes für externe Dienste | LLM-, E-Mail- und weitere externe Zugriffe durch kontrollierbare Test-Doubles ersetzen. | 5 | 7 | 9 |  | 7 | 7 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | M | XL | XL
S1.4 | Sprint 1 - Testgrundlage | Erste Unit Tests | Validatoren, Template-Verarbeitung und Batch-Aufteilung automatisiert testen. | 9 | 12 | 15 | Vorhandene Logik kann überwiegend ohne große Strukturänderungen isoliert werden. | 12 | 12 | 99.73 | 6 | 1 | 1 | L | XL | XL
S1.5 | Sprint 1 - Testgrundlage | Teststrategie | Testumfang und lokale Ausführung dokumentieren. | 2 | 3 | 4 | Kurze, wartbare Dokumentation im Repository. | 3 | 3 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | L | L
S1.6 | Sprint 1 - Testgrundlage | Sicherheits-Sofortmaßnahmen | Reset-Link konfigurierbar machen, Passwort-Mindestlänge bei Registrierung, Begrenzung von Login-/Reset-Versuchen, Port 8000 nicht öffentlich freigeben. | 3 | 4 | 5 | Reset-Link zeigt heute fest auf localhost (email_utils.py). Kleine Änderungen, unabhängig von Tests. | 4 | 4 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | XL
S2.1 | Sprint 2 - Refactoring und Unit Tests | Gezielte Entkopplung | Generierungslogik von LLM-, Datenbank- und Infrastrukturzugriffen trennen. | 8 | 12 | 16 | Kein vollständiger Rewrite; nur Änderungen, die Testbarkeit konkret verbessern. | 12 | 12 | 99.73 | 6 | 1.3333 | 1.7778 | L | XL | XL
S2.2 | Sprint 2 - Refactoring und Unit Tests | Tests der Generierungslogik | Mehrstufige Generierung, Validierung und Retry-Verhalten mit Fakes testen. | 9 | 12 | 15 | LLM-Antworten werden deterministisch simuliert. | 12 | 12 | 99.73 | 6 | 1 | 1 | L | XL | XL
S2.3 | Sprint 2 - Refactoring und Unit Tests | Tests für Jobs, Archiv und Export | Kritische Geschäftslogik für Jobs, Archivierung und Exporte durch Unit Tests absichern. | 10 | 13 | 16 | Exporttests prüfen Inhalt und Struktur, nicht pixelgenaues Layout. | 13 | 13 | 99.73 | 6 | 1 | 1 | L | XL | XL
S2.4 | Sprint 2 - Refactoring und Unit Tests | Frontend-Regressionstests | Bestehende Frontend-Tests für geänderte Abläufe ergänzen. | 4 | 5 | 6 | Bestehende Vitest-Infrastruktur wird weiterverwendet. | 5 | 5 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | L | L
S2.5 | Sprint 2 - Refactoring und Unit Tests | Review und Dokumentation | Refactoring-Entscheidungen und verbleibende technische Schulden festhalten. | 1 | 2 | 3 | Dokumentation konzentriert sich auf die Übergabe an das Folgeteam. | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | S | L | L
S2.6 | Sprint 2 - Refactoring und Unit Tests | Eigene DB-Verbindung pro Job | Jeder Hintergrund-Generierung eine eigene Datenbank-Session geben. | 2 | 3 | 4 | Gleichzeitige Jobs teilen sich heute eine Session (scoped_session im selben Thread). Aus dem Code abgeleitet. | 3 | 3 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | XL | XL
S3.1 | Sprint 3 - Integration Tests und CI | Integrationstest-Umgebung | Testumgebung aus Sprint 1 um reproduzierbare Testdaten für Integrationstests erweitern. | 6 | 8 | 10 | Container können in der lokalen Entwicklung und in CI gestartet werden. | 8 | 8 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | M | XL | XL
S3.2 | Sprint 3 - Integration Tests und CI | Auth- und Berechtigungstests | Authentifizierung, Benutzertrennung und Ownership-Prüfungen testen. | 6 | 8 | 10 | Sicherheitskritische Negativfälle werden ausdrücklich abgedeckt. | 8 | 8 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | M | XL | XL
S3.3 | Sprint 3 - Integration Tests und CI | API-Integrationstests | Archiv-, Generierungs- und Job-Endpunkte einschließlich Datenbanktransaktionen testen. | 9 | 12 | 15 | Externe LLM-Aufrufe bleiben simuliert; PostgreSQL wird real verwendet. | 12 | 12 | 99.73 | 6 | 1 | 1 | L | XL | XL
S3.4 | Sprint 3 - Integration Tests und CI | Generierungsablauf mit Fake-LLM | Einen vollständigen Generierungsablauf ohne externe API ausführen. | 4 | 5 | 6 | Der Fake liefert gültige und gezielt fehlerhafte Antworten. | 5 | 5 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | XL | XL
S3.5 | Sprint 3 - Integration Tests und CI | CI-Pipeline | Backend-Tests, Frontend-Tests und Frontend-Build bei Änderungen automatisch ausführen. | 5 | 7 | 9 | GitHub Actions kann für das Repository verwendet werden. | 7 | 7 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | M | XL | XL
S4.1 | Sprint 4 - Fragensammlungen | Nachgenerierung konzipieren | API-Vertrag und Ablauf für zusätzliche Fragen in einer bestehenden Sammlung festlegen. | 6 | 8 | 10 |  | 8 | 8 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | M | XXL | XXL
S4.2 | Sprint 4 - Fragensammlungen | Backend-Nachgenerierung | Gespeicherte Anforderungen übernehmen und zusätzliche Fragen über das Job-System erzeugen. | 8 | 12 | 16 | Thema, Sprache, Typen und Schwierigkeitsverteilung sind vollständig gespeichert. | 12 | 12 | 99.73 | 6 | 1.3333 | 1.7778 | L | XXL | XXL
S4.3 | Sprint 4 - Fragensammlungen | Frontend-Ablauf | Button, Mengenauswahl, Jobfortschritt und Vorschau zusätzlicher Fragen umsetzen. | 7 | 10 | 13 | Bestehende Komponenten für Jobs und Vorschau können wiederverwendet werden. | 10 | 10 | 99.73 | 6 | 1 | 1 | L | XXL | XXL
S4.4 | Sprint 4 - Fragensammlungen | Einzelne Frage neu generieren | Für eine ausgewählte Frage eine Alternative mit denselben Anforderungen erzeugen. | 5 | 8 | 11 | Die neue Frage wird vor dem Ersetzen oder Hinzufügen angezeigt. | 8 | 8 | 99.73 | 6 | 1 | 1 | M | XL | XL
S4.5 | Sprint 4 - Fragensammlungen | Filter und Duplikatsprüfung | Nach Typ und Schwierigkeit filtern und einfache Textduplikate erkennen. | 4 | 6 | 8 |  | 6 | 6 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | M | L | L
S4.6 | Sprint 4 - Fragensammlungen | Tests des Archivablaufs | Backend-, Integrations- und Frontend-Tests für Nachgenerierung und Berechtigungen ergänzen. | 6 | 8 | 10 | Tests verwenden Fake-LLM und isolierte Testdaten. | 8 | 8 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | M | XL | XL
S5.1 | Sprint 5 - Freitext und Batches | Freitext-Datenmodell | Modelle, Prompts und Validatoren um einen einfachen Freitext-Inhaltsmodus erweitern. | 7 | 10 | 13 |  | 10 | 10 | 99.73 | 6 | 1 | 1 | L | L | L
S5.2 | Sprint 5 - Freitext und Batches | Freitext im Frontend | Freitext in Vorschau und Bearbeitung darstellen. | 5 | 7 | 9 | Bestehendes Folienlayout wird erweitert und nicht neu gestaltet. | 7 | 7 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | M | L | L
S5.3 | Sprint 5 - Freitext und Batches | Archiv und PowerPoint-Export | Freitext speichern, erneut laden und in den PPTX-Export übernehmen. | 5 | 7 | 9 | Export unterstützt einen klar definierten Textbereich pro Folie. | 7 | 7 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | M | L | L
S5.4 | Sprint 5 - Freitext und Batches | Konfigurierbare Batch-Größe | Batch-Größen für Fragen und Folien getrennt konfigurierbar machen. | 3 | 4 | 5 | Bestehende Retry- und Fortschrittslogik bleibt erhalten. | 4 | 4 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | L | L
S5.5 | Sprint 5 - Freitext und Batches | Batch-Tests | Batch-Größen 10, 25 und bis zu 50 hinsichtlich Stabilität und Laufzeit vergleichen. | 4 | 6 | 8 | Die endgültige Standardgröße hängt vom angebundenen Modell und dessen Limits ab. | 6 | 6 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | M | L | L
S5.6 | Sprint 5 - Freitext und Batches | Automatisierte Regressionstests | Tests für Freitext, Persistenz, Export und Batch-Aufteilung ergänzen. | 3 | 4 | 5 | Bestehende Testumgebung aus Sprint 1 bis 3 wird verwendet. | 4 | 4 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | XL | XL
S5.7 | Sprint 5 - Freitext und Batches | Folien-Batches zusammenführen | Eine gemeinsame Gliederung für alle Batches und fortlaufende Foliennummern. 11 bzw. 21 Folien dürfen nicht mehr scheitern. | 6 | 8 | 10 | Heute erzeugt jeder 10er-Batch eine eigene Mini-Präsentation mit Titel- und Abschlussfolie; ein Rest-Batch mit 1 Folie scheitert immer. | 8 | 8 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | M | L | L
S6.1 | Sprint 6 - Stabilisierung | Stabilisierung und Abnahme | Fehler beheben und kritische Benutzerabläufe vollständig prüfen. | 6 | 8 | 10 |  | 8 | 8 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | M | XXL | XXL
S6.2 | Sprint 6 - Stabilisierung | Logging und Konfiguration | Logging, Konfiguration und Fehlerbehandlung für den Betrieb vereinheitlichen. | 4 | 5 | 6 | Keine Einführung einer umfangreichen Monitoring-Plattform. | 5 | 5 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | XL | XL
S6.3 | Sprint 6 - Stabilisierung | Deployment auf Linux | Docker-Compose-Deployment auf dem FH-Linux-Server reproduzierbar einrichten. | 4 | 7 | 10 |  | 7 | 7 | 99.73 | 6 | 1 | 1 | M | XXL | XXL
S6.4 | Sprint 6 - Stabilisierung | CI/CD mit Self-hosted Runner | Geschützten Runner und kontrolliertes Deployment für den Hauptbranch einrichten. | 4 | 7 | 11 | Runner läuft unter eigenem Benutzer; Produktions-Secrets werden geschützt gespeichert. | 7.1667 | 6 | 99.73 | 6 | 1 | 1 | M | XXL | XXL
S6.5 | Sprint 6 - Stabilisierung | Betriebskonzept | Datenbankänderungen, Secrets, Backups und Wiederherstellung dokumentieren. | 3 | 5 | 7 | Ein schlankes, für das Nachfolgeteam ausführbares Betriebskonzept genügt. | 5 | 5 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | M | XXL | XXL
S7.1 | Sprint 7 - Übergabe | Dokumentation und Übergabe | Architektur-, Entwickler- und Betriebsdokumentation sowie Abschlusspräsentation fertigstellen. | 5 | 7 | 9 |  | 7 | 7 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | M | XXL | XXL
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6

## Aufwandschätzung
Aufwandschätzung mit Zusagesicherheit (Konfidenzintervall)
Zusagesicherheit (% Konfidenz) | Aufwand (Personenstunden) | Aufwand (Personentage brutto) | Aufwand (Personenmonate brutto) | Aufwand (Personenjahre brutto)
2% | 255.7865 | 31.9733 | 1.5987 | 0.13322
10% | 259.1033 | 32.3879 | 1.6194 | 0.13495
16% | 260.3932 | 32.5492 | 1.6275 | 0.13562
20% | 261.1303 | 32.6413 | 1.6321 | 0.13601
25% | 261.9135 | 32.7392 | 1.637 | 0.13641
30% | 262.6045 | 32.8256 | 1.6413 | 0.13677
40% | 263.8483 | 32.981 | 1.6491 | 0.13742
50% | 265 | 33.125 | 1.6562 | 0.13802
60% | 266.1517 | 33.269 | 1.6634 | 0.13862
70% | 267.3955 | 33.4244 | 1.6712 | 0.13927
75% | 268.0865 | 33.5108 | 1.6755 | 0.13963
80% | 268.8697 | 33.6087 | 1.6804 | 0.14004
84% | 269.6068 | 33.7008 | 1.685 | 0.14042
90% | 270.8967 | 33.8621 | 1.6931 | 0.14109
98% | 274.2135 | 34.2767 | 1.7138 | 0.14282

## Angebotspreis
Angebotskalkulation
Parameter zur Angebotskalkulation
Stundensatz / Tagsatz
Stundensatz (EUR) 2) | 139
Stunden pro Tag 1) | 7.7
Tagsatzsatz (EUR) 2) | 1070.3
1) Umrechnungsfaktor "Stunden pro Tag" gilt für die Kostenberechnung, nicht für die Ressourcenberechnung!
2) Der Tagsatz bzw. Stundensatz ist bei dieser einfach Kalkulation ein Mischsatz für das Unternehmen bzw. das Projekt (inkl. Gemeinkosten, etc.)!
Vereinfachte Angebotskalkulation
| 25% Konfidenz | 50% Konfidenz | 75% Konfidenz | 98% Konfidenz
Gesamtaufwand (h) | 261.9135 | 265 | 268.0865 | 274.2135
Gesamtaufwand (Tage) | 34.0147 | 34.4156 | 34.8164 | 35.6121
Zusatzkosten 1 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0
Zusatzkosten 2 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten (EUR) | 36405.9726 | 36835 | 37264.0274 | 38115.6788
Bemerkung zur Zusagesicherheit (% Konfidenz) | Nicht für Angebot geeignet - nur für den internen Gebrauch! | Bestenfalls bei strategischem Projekt als Angebot verwendbar. | Bei gut bekannten Projekttypen für Angebot einsetzbar. | Gut als Basis für Angebot einsetzbar.

## Einstellungen
Nettobusinesswert
Businesswert / Aufwand | XS | S | M | L | XL | XXL
XS | XS | S | M | L | XL | XXL
S | XS | S | M | L | XL | XXL
M | XS | XS | M | L | XL | XXL
L | XS | XS | S | L | XL | XXL
XL | XS | XS | S | M | XL | XXL
XXL | XS | XS | S | M | L | XXL
Nettobusinesswert | Umsetzung | Empfehlung bei Fixpreis
XS | nicht relevant | nicht relevant
S | kaum relevant | nicht relevant
M | möglich | nicht relevant
L | wichtig | COS / abnahmerelevant
XL | sehr wichtig | COS / abnahmerelevant
XXL | unbedingt | COS / abnahmerelevant
Kalibrierung Storypoints auf Personenstunden
Story Points | Kalibrierter Aufwand in Personen-stunden (h) | Aufwand in T-Shirt Sizes | Entspricht Personen- tagen | Entspricht Personen- monaten | Granularität | Anzuwenden in der Phase
512 | 512 | XXL | 64 | 3.2 | Epics | Vorprojekt
256 | 256 | XXL | 32 | 1.6 | Epics | Vorprojekt
128 | 128 | XXL | 16 | 0.8 | Epics | Vorprojekt
64 | 64 | XL | 8 | 0.4 | Epics | Vorprojekt
32 | 32 | L | 4 | 0.2 | Epics / User Story | Vorprojekt/Sprint
16 | 16 | L | 2 | 0.1 | User Story | Sprint/Vorprojekt
8 | 8 | M | 1 | 0.05 | User Story | Sprint
4 | 4 | M | 0.5 | 0.025 | User Story | Sprint
2 | 2 | S | 0.25 | 0.0125 | User Story | Sprint
1 | 1 | S | 0.125 | 0.00625 | User Story | Sprint
0.5 | 0.5 | XS | 0.0625 | 0.003125 | User Story | Sprint
0 | 0 | XS | 0 | 0 | User Story | Sprint
Ermittlung des Divisors für die Berechnung der Standardabweichung (Schätzformal nach McConnell)
Prozentsatz in den die tatsächlichen, einzelnen Ergebnisse innerhalb der geschätzen Bereiche fallen | Divisor für diese einzelne Schätzung
100 | 6
95 | 6
85 | 3.3
75 | 2.6
65 | 2.1
55 | 1.7
45 | 1.4
35 | 1
25 | 0.77
15 | 0.51
5 | 0.25
0 | 0.25
Ideale Umrechnungswerte Personen-Stunden / -Tage / -Monate / -Jahre
Umrechnung | Ideale Personenstunden
Stunden pro Personentag | 8
Stunden pro Monat | 160
Stunden pro Jahr | 1920
Wird für die Umrechnung des Gesamtaufwandes verwendet!